## Planificateur de projet
TP PROJET 2 Communication Serie RS232
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES |  |  | DEV (JEAN LEDUC |  |  | RT (QUENTIN POLLET |  |  | CP (MATHIAS SENEPART) |  | CP+RT+DEV | JEAN LEDUC / QUENTIN POLLET / MATHIAS SENEPART
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Étude du cours sur la communication série et prise d'exemple avec QT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | PÉRIODES 1: CP+RT+DEV
Redaction Gantt | 2 | 1 | 2 | 1 | 0% | bar: PÉRIODES 2
Recherche sur le principe d'une trame GPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 0% | bar: PÉRIODES 2
Suivre le cahier des charges et commencer le développement de l'application C++ de réception | 2 | 3 | 2 | 3 | 0% | PÉRIODES 3: DEV; DEV (JEAN LEDUC 4: DEV; DEV (JEAN LEDUC 5: DEV
Redaction Cahier des charges | 3 | 1 | 3 | 1 | 0% | bar: PÉRIODES 3
Développement pour décoder une trame GPS | 3 | 1 | 3 | 1 | 0% | bar: PÉRIODES 3
Redaction UseCase + Maquette Logiciel | 4 | 1 | 4 | 1 | 0% | bar: DEV (JEAN LEDUC 4
Recherche pour enregistrer en base des données (trames GPS) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0% | bar: DEV (JEAN LEDUC 4
Autres diagrammes d'analyse, scénarios, exigences, Recette,etc. | 5 | 2 | 5 | 2 | 0% | bar: DEV (JEAN LEDUC 5 to DEV (JEAN LEDUC 6
Documentation pour le développeur | 5 | 1 | 5 | 1 | 0% | bar: DEV (JEAN LEDUC 5
Surveillance de la planification | 7 | 1 | 7 | 1 | 0% | bar: RT (QUENTIN POLLET 7
Finalisation des tests et recherches sur les trames GPS | 6 | 2 | 6 | 2 | 0% | bar: DEV (JEAN LEDUC 6 to RT (QUENTIN POLLET 7
Test de l'envoi de trame avec Hercules | 6 | 1 | 6 | 1 | 0% | DEV (JEAN LEDUC 6: DEV
Intégration du code du RT | 7 | 2 | 7 | 2 | 0% | RT (QUENTIN POLLET 7: DEV; RT (QUENTIN POLLET 8: DEV
Mettre à jour le MCD | 8 | 1 | 8 | 1 | 0% | bar: RT (QUENTIN POLLET 8
Recherche PHP pour afficher des positions GPS sur une carte Google | 8 | 2 | 8 | 2 | 0% | bar: RT (QUENTIN POLLET 8 to RT (QUENTIN POLLET 9
Continuation de la documentation pour le développeur | 9 | 1 | 9 | 1 | 0% | bar: RT (QUENTIN POLLET 9
Début du développement des fonctions PHP pour la BDD | 9 | 1 | 9 | 1 | 0% | RT (QUENTIN POLLET 9: DEV
Tester l’application et noter les anomalies | 10 | 2 | 10 | 2 | 0% | bar: CP (MATHIAS SENEPART) 10 to CP (MATHIAS SENEPART) 11
Finaliser la documentation pour le développeur | 10 | 3 | 10 | 3 | 0% | bar: CP (MATHIAS SENEPART) 10 to CP+RT+DEV 12
Finaliser l'application C++ et PHP | 10 | 3 | 10 | 3 | 0% | CP (MATHIAS SENEPART) 10: DEV; CP (MATHIAS SENEPART) 11: DEV; CP+RT+DEV 12: DEV
Finalisation du cahier des charges | 12 | 1 | 12 | 1 | 0% | bar: CP+RT+DEV 12
Intégration des différentes parties | 13 | 2 | 13 | 2 | 0% | JEAN LEDUC / QUENTIN POLLET / MATHIAS SENEPART 13: CP+RT+DEV; JEAN LEDUC / QUENTIN POLLET / MATHIAS SENEPART 14: CP+RT+DEV
Test d'intégration et résolution des anomalies | 15 | 1 | 15 | 1 | 0% | JEAN LEDUC / QUENTIN POLLET / MATHIAS SENEPART 15: CP+RT+DEV
Préparation des documents pour le rendu et finalisation | 16 | 1 | 16 | 1 | 0% | JEAN LEDUC / QUENTIN POLLET / MATHIAS SENEPART 16: CP+RT+DEV