## Planificateur de projet
TP PROJET 2 Communication Serie RS232
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES |  |  | DEV (JEAN LEDUC |  |  | RT (QUENTIN POLLET |  |  | CP (MATHIAS SENEPART) |  | CP+RT+DEV | JEAN LEDUC / QUENTIN POLLET / MATHIAS SENEPART |  | RETARD | RETARD | AVANCE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Étude du cours sur la communication série et prise d'exemple avec QT | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1: CP+RT+DEV
Redaction Gantt | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | bar: 2
Recherche sur le principe d'une trame GPS | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% | 2: RT; 3: RETARD
Suivre le cahier des charges et commencer le développement de l'application C++ de réception | 2 | 3 | 2 | 3 | 100% | 3: DEV; 4: DEV; 5: DEV; 6: RETARD
Redaction Cahier des charges | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | bar: 3
Développement pour décoder une trame GPS | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | 3: RT; 4: RETARD; 5: RETARD
Redaction UseCase + Maquette Logiciel | 4 | 1 | 4 | 1 | 100% | bar: 4
Recherche pour enregistrer en base des données (trames GPS) | 4 | 1 | 4 | 1 | 100% | 4: RT; 5: RT; 6: RETARD
Autres diagrammes d'analyse, scénarios, exigences, Recette,etc. | 5 | 2 | 5 | 2 | 100% | 5: CP; 6: CP; 7: RETARD
Documentation pour le développeur | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% | 5: RT; 6: AVANCE
Surveillance de la planification | 7 | 1 | 7 | 1 | 100% | bar: 7
Finalisation des tests et recherches sur les trames GPS | 6 | 2 | 6 | 2 | 100% | 6: RT; 7: AVANCE
Test de l'envoi de trame avec Hercules | 6 | 1 | 6 | 1 | 100% | 6: DEV; 7: RETARD
Intégration du code du RT | 7 | 2 | 7 | 2 | 100% | 7: DEV; 8: AVANCE
Mettre à jour le MCD | 8 | 1 | 8 | 1 | 100% | 7: AVANCE; 8: RT
Recherche PHP pour afficher des positions GPS sur une carte Google | 8 | 2 | 8 | 2 | 100% | 8: CP; 9: AVANCE
Continuation de la documentation pour le développeur | 9 | 1 | 9 | 1 | 100% | 8: AVANCE; 9: RT
Début du développement des fonctions PHP pour la BDD | 9 | 1 | 9 | 1 | 100% | 9: DEV; 10: AVANCE
Tester l’application et noter les anomalies | 10 | 2 | 10 | 2 | 100% | 10: CP; 11: AVANCE
Finaliser la documentation pour le développeur | 10 | 3 | 10 | 3 | 100% | 10: RT; 11: RT; 12: AVANCE
Finaliser l'application C++ et PHP | 10 | 3 | 10 | 3 | 100% | 10: DEV; 11: DEV; 12: AVANCE
Finalisation du cahier des charges | 12 | 1 | 12 | 1 | 100% | 12: CP; 13: AVANCE
Intégration des différentes parties | 13 | 2 | 13 | 2 | 100% | 13: CP+RT+DEV; 14: CP+RT+DEV
Test d'intégration et résolution des anomalies | 15 | 1 | 15 | 1 | 100% | 15: CP+RT+DEV
Préparation des documents pour le rendu et finalisation | 16 | 1 | 16 | 1 | 100% | 16: CP+RT+DEV